## Лист1
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГТС НА КАНАЛЕ "ГАЗААТ" ПОЛВАН-ГАЗАВАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ УПРАДИК
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГТС НА ПК119+35
1 | Е0601-001-2 0 | УСТРОЙСТВО БОРДЮР ИЗ БЕТОНА БМ-150 | 100М3 | 0.0175
1. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1) | ЧЕЛ.-Ч | 5.892
1. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.3948
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
1. 3 | 403 С (С211-1100) | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 0.293
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
1. 4 | 22005 М | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 1.781
1. 5 | 30407 С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0003
1. 6 | 36061 С | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 0.0038
1. 7 | 51619 С | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 0.7822
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
2 | Е0905-002-0 3 | ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 10Т | 0.0773
2. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4,8:1) | ЧЕЛ.-Ч | 28.822
2. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0015
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
2. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 27.983
2. 4 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.0015
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
2. 5 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0046
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
МАТЕРИАЛ ПЕРИЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
3 | С1530-65 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80 ММ Т-3ММ | ПМ | 79.6
4 | С1530-66 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25Х25 ММ 1,5ММ | ПМ | 175.6
5 | Е0906-1-2 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | Т | 0.773
5. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 39.261
5. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.2396
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
5. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 1.569
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
5. 4 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0011
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
6 | Е1504-30-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.305
6. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 21.673
6. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0122
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
6. 3 | 31392 С | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 0.8235
6. 4 | 43231 С | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.0075
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
7 | С1530-67 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБ ДЛЯ ВИНТОВ Д-100 ММ | ПМ | 10
ГТС НА ПК116+17
8 | Е0601-001-2 0 | УСТРОЙСТВО БОРДЮР ИЗ БЕТОНА БМ-150 | 100М3 | 0.0197
8. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1) | ЧЕЛ.-Ч | 6.642
8. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.445
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
8. 3 | 403 С (С211-1100) | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 0.3302
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
8. 4 | 22005 М | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 2.007
8. 5 | 30407 С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0004
8. 6 | 36061 С | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 0.0043
8. 7 | 51619 С | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 0.8817
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
9 | Е0905-002-0 3 | ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 10Т | 0.0896
9. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4,8:1) | ЧЕЛ.-Ч | 33.408
9. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0018
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
9. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 32.435
9. 4 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.0018
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
9. 5 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0054
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
МАТЕРИАЛ ПЕРИЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
10 | С1530-65 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80 ММ Т-3ММ | ПМ | 92.8
11 | С1530-66 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25Х25 Т-1,5 ММ | ПМ | 196.7
12 | Е0906-1-2 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | Т | 0.896
12. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 45.508
12. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.2778
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
12. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 1.819
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
12. 4 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0013
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
13 | Е1504-30-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.344
13. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 24.445
13. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0138
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
13. 3 | 31392 С | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 0.9288
13. 4 | 43231 С | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.0085
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
14 | С1530-67 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБ ДЛЯ ВИНТОВ Д-100 ММ | ПМ | 10
ГТС НА ПК211+00 И ПК276+50
15 | Е0601-001-2 0 | УСТРОЙСТВО БОРДЮР ИЗ БЕТОНА БМ-150 | 100М3 | 0.0379
15. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1) | ЧЕЛ.-Ч | 12.797
15. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.8574
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
15. 3 | 403 С (С211-1100) | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 0.6363
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
15. 4 | 22005 М | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 3.868
15. 5 | 30407 С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0007
15. 6 | 36061 С | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 0.0083
15. 7 | 51619 С | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 1.699
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
16 | Е0905-002-0 3 | ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 10Т | 0.1694
16. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4,8:1) | ЧЕЛ.-Ч | 63.162
16. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0034
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
16. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 61.323
16. 4 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.0034
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
16. 5 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0102
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
МАТЕРИАЛ ПЕРИЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
17 | С1530-65 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80 ММ Т-3ММ | ПМ | 174
18 | С1530-66 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25Х25 ММ Т-1,5 | ПМ | 383.4
19 | Е0906-1-2 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | Т | 1.69
19. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 86.038
19. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.5251
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
19. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 3.439
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
19. 4 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0024
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
20 | Е1504-30-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.66
20. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 46.9
20. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0264
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
20. 3 | 31392 С | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 1.782
20. 4 | 43231 С | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.0162
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
21 | С1530-67 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБ ДЛЯ ВИНТОВ Д-100 ММ | ПМ | 20
ГТС НА ПК359+10
22 | Е0601-001-2 0 | УСТРОЙСТВО БОРДЮР ИЗ БЕТОНА БМ-150 | 100М3 | 0.0179
22. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,1:1) | ЧЕЛ.-Ч | 6.054
22. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.4056
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
22. 3 | 403 С (С211-1100) | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ | МАШ.-Ч | 0.301
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
22. 4 | 22005 М | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150) | М3 | 1.83
22. 5 | 30407 С | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | Т | 0.0003
22. 6 | 36061 С | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА | М3 | 0.0039
22. 7 | 51619 С | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | М2 | 0.8037
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
23 | Е0905-002-0 3 | ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 10Т | 0.0802
23. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (4,8:1) | ЧЕЛ.-Ч | 29.903
23. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0016
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
23. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 29.032
23. 4 | 2509 С | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.0016
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
23. 5 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0048
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
МАТЕРИАЛ ПЕРИЛНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
24 | С1530-65 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 80Х80 ММ Т-3ММ | ПМ | 84.6
25 | С1530-66 | ПРОФИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 25Х25 ММ Т-1,5 | ПМ | 165.6
26 | Е0906-1-2 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ | Т | 0.802
26. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 40.734
26. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.2486
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
26. 3 | 1513 С | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А | МАШ.-Ч | 1.628
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
26. 4 | 35312 С | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46 | Т | 0.0011
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
27 | Е1504-30-4 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2 | 100М2 | 0.315
27. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (3,3:1) | ЧЕЛ.-Ч | 22.384
27. 2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.0126
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
27. 3 | 31392 С | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ | КГ | 0.8505
27. 4 | 43231 С | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0.0077
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:
28 | С1530-67 | ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБ ДЛЯ ВИНТОВ Д-100 ММ | ПМ | 5
РАЗРАБОТКА ГРУНТ-2
29 | Е101-03-032 -10 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЭКСКАВАТРАМИ С РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5 М3 В ГРУНТАХ ПРОЕКТНЫМ СЕЧЕНИЕМ МЕЛИОРАТИВНОГО КАНАЛА СВ 10М2 В ГРУНТАХ ГРУППА-2. | 100М3 | 66.01
29. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 159.084
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
29. 2 | 2094 С | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ХЕ 260 СLL НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,5 М3 | МАШ.Ч | 159.084
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
РАЗДЕЛ 2. ГРУНТ 2-ГРУППА ИЗ ПОД ВОДОЙ
30 | Е101-03-032 -10 Т.Ч.3.258 Т.Ч.3.258 К=1,2 К=1,1 Т.Ч.3.238 К=1,1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3, СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВ.10М2 ГРУППА ГРУНТОВ-2. РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТРОВ ПРИМЕНЯТЬ: КОЭФФИЦИЕНТ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ К 1,1 КОЭФФИЦИЕНТ НА ЗАТРАТЫ ЭКПЛУАТАЦИЮ ММАШИН И МЕХАНИЗМОВ К | 100М3 | 43.24
30. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 137.555
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:
30. 2 | 2094 С | ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА ХЕ 260 СLL НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,5 М3 | МАШ.Ч | 137.555
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:
ИТОГО: