## Дефек акт
"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати" ДМ директори
____________________________
"______" __________________2026 й
ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД ТУМАНИ, 14-МАВЗЕ, МФЙ "СЕВИНЧ" МАХАЛЛАСИДА УЙЛАР ОРАЛИҒИДАГИ 1500 МЕТР ЙЎЛЛАРНИ АСФАЛЬТЛАШ КЕРАК
НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ
Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили ______________________________, Юнусобод тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили _______________________, Севинч МФЙ раиси _____________________________, мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздик ва ушбу кўча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аникланди:
| Ишларнинг манзили |  | Узунлиги, метр | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар | Иш хажмлари | Ўлчов бирлиги | Миқдори (хажм)
| боши | охири
| ПК+ | ПК+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1-кўча.
1 | 0+00 | 3+24 | 324 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 2217,86 м2 / 1000 | т | 1.331
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 432 м2 | м2 | 432
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 324 м х 5,5 м + 3,86 м2 | м2 | 1785.86
2 | 3+24 | 3+48 | 24 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 108 м2 / 1000 | т | 0.065
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 24 м х 4,5 м | м2 | 108
2-кўча.
3 | 0+00 | 1+20 | 120 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 819,86 м2 / 1000 | т | 0.492
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 192 м2 | м2 | 192
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 120 м х 5,2 м + 3,86 м2 | м2 | 627.86
4 | 1+20 | 1+33 | 13 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 117 м2 / 1000 | т | 0.07
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 13 м х 9 м | м2 | 117
3-кўча.
5 | 0+00 | 0+50 | 50 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар мавжуд. | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2 | 0,3 х 337,72 м2 / 1000 | т | 0.101
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 50 м х 6,6 м + 7,72 м2 | м2 | 337.72
4-кўча.
6 | 0+00 | 0+33 | 33 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 148,5 м2 / 1000 | т | 0.089
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 33 м х 4,5 м | м2 | 148.5
7 | 0+33 | 0+44 | 11 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 88 м2 / 1000 | т | 0.053
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 11 м х 8 м | м2 | 88
8 | 0+44 | 0+92 | 48 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 144 м2 / 1000 | т | 0.086
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 48 м х 3 м | м2 | 144
9 | 0+92 | 1+16 | 24 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 99,86 м2 / 1000 | т | 0.06
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 24 м х 4 м + 3,86 м2 | м2 | 99.86
10 |  |  |  | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 90 м2 / 1000 | т | 0.054
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 90 м2 | м2 | 90
5-кўча.
11 | 0+00 | 0+93 | 93 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 336,22 м2 / 1000 | т | 0.202
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 93 м х 3,5 м + 10,72 м2 | м2 | 336.22
12 |  |  |  | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 64,8 м2 / 1000 | т | 0.039
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 64,8 м2 | м2 | 64.8
6-кўча.
13 | 0+00 | 0+31 | 31 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 106,16 м2 / 1000 | т | 0.064
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 31 м х 3,3 м + 3,86 м2 | м2 | 106.16
14 | 0+31 | 0+46 | 15 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 87 м2 / 1000 | т | 0.052
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 15 м х 5,8 м | м2 | 87
15 | 0+46 | 1+19 | 73 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 511 м2 / 1000 | т | 0.307
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 73 м х 7 м | м2 | 511
16 |  |  |  | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 140,4 м2 / 1000 | т | 0.084
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 140,4 м2 | м2 | 140.4
7-кўча.
17 | 0+00 | 0+20 | 20 | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 83,86 м2 / 1000 | т | 0.05
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 20 м х 4 м + 3,86 м2 | м2 | 83.86
18 | 0+20 | 1+63 | 143 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 143 м х 11 м | м2 | 1573
[5 empty] | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш | 1573 м2 х 0,03 м | м3 | 47.2
[5 empty] | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 1573 м2 / 1000 | т | 0.944
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 143 м х 11 м | м2 | 1573
19 | 1+63 | 1+94 | 31 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 31 м х 8 м | м2 | 248
[5 empty] | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш | 248 м2 х 0,03 м | м3 | 7.4
[5 empty] | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 248 м2 / 1000 | т | 0.149
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 31 м х 8 м | м2 | 248
20 | 1+94 | 2+60 | 66 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 66 м х 5 м | м2 | 330
[5 empty] | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш | 330 м2 х 0,03 м | м3 | 9.9
[5 empty] | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 330 м2 / 1000 | т | 0.198
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 66 м х 5 м | м2 | 330
21 |  |  |  | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 330 м2 / 1000 | т | 0.198
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 330 м2 | м2 | 330
8-кўча.
22 | 0+00 | 1+07 | 107 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 107 м х 2,2 м | м2 | 235.4
[5 empty] | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш | 235,4 м2 х 0,03 м | м3 | 7.1
[5 empty] | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 235,4 м2 / 1000 | т | 0.141
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 107 м х 2,2 м | м2 | 235.4
23 |  |  |  | Йўлнинг мавжуд холати эски қопламадан иборат бўлиб, емирилишлар, ёриқлар, бузилишлар мавжуд. . | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 64,8 м2 / 1000 | т | 0.039
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 64,8 м2 | м2 | 64.8
Карта усулида таъмирлаш
24 | 1 |  | 20 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар мавжуд. | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2 | 0,3 х 77,72 м2 / 1000 | т | 0.023
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 20 м х 3,5 м + 7,72 м2 | м2 | 77.72
25 | 2 |  | 55 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар, буткул бузилишлар мавжуд. | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | 55 м х 3 м | м2 | 165
[5 empty] | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш | 165 м2 х 0,03 м | м3 | 5
[5 empty] | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | 0,6 х 165 м2 / 1000 | т | 0.099
[5 empty] | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 55 м х 3 м | м2 | 165
26 | 3 |  | 41 | Йўлнинг мавжуд холати эски асфальтобетон қопламадан иборат бўлиб, тўрсимон ёриқлар, емирилишлар мавжуд. | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2 | 0,3 х 121 м2 / 1000 | т | 0.036
[5 empty] | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | 121 м2 | м2 | 121
Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси
Т/р | Материал номи |  | Ўлчов бирлиги | Масофаси
1 | Асфальтобетон |  | км | 21
2 | Щебень |  | км | 18
3 | ҚША |  | км | 18
4 | Эмульсия битумная |  | км | 21
Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК вакили | [7 empty] | _____________ ___________________________
Юнусобод туман Ободонлаштириш бошқармаси | [7 empty] | _____________ ___________________________
Юнусобод тумани Ободонлаштириш бошқармаси вакили | [7 empty] | _____________ ___________________________
Севинч МФЙ раиси | [7 empty] | _____________ ___________________________
Ташаббускор | [7 empty] | _____________ ___________________________
Лойиҳа ташкилот вакили | [7 empty] | _____________ ___________________________

## 01_ЛРВ
Форма N 5
ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД ТУМАНИ, 14-МАВЗЕ, МФЙ "СЕВИНЧ" МАХАЛЛАСИДА УЙЛАР ОРАЛИГИДАГИ 1500 МЕТР ЙУЛЛАРНИ АСФАЛЬТЛАШ КЕРАК
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 01
(локальная ресурсная смета)
на | ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
РАЗДЕЛ 1. ЙУЛ ТУШАМАСИ
1 | Е2703-1-3 | ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА | 1000М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ | 2.5514
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 30.9 | 78.8383
1.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 16.35 | 41.7154
1.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 3.7 | 9.4402
1.4 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч | 5.6 | 14.2878
1.5 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч | 4.09 | 10.4352
1.6 | 1025 | КИРКОВЩИКИ | МАШ.-Ч | 1.11 | 2.8321
1.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 1.95 | 4.9752
1.8 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.01 | 2.5769
1.9 | 9219 | ВОДА | М3 | 15 | 38.271
1.10 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 | 66 | 168.3924
2 | Е2704-001-04 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ | 100М3 | 0.766
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 21.6 | 16.5456
2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 19.72 | 15.1055
2.3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 1.79 | 1.3711
2.4 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 2.46 | 1.8844
2.5 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч | 2.35 | 1.8001
2.6 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч | 12.21 | 9.3529
2.7 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.91 | 0.69706
2.8 | 9219 | ВОДА | М3 | 7 | 5.362
2.9 | 12757 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 | 126 | 96.516
3 | Е2706-026-01 | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 6 КМ | Т | 5.026
3.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.856 | 4.3023
3.2 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч | 0.428 | 2.1511
3.3 | 30137 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ | Т | 1.03 | 5.1768
4 | Е2707-001-01 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО-БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 15.1272
4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 14.4 | 217.8317
4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.02 | 0.30254
4.3 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.02 | 0.30254
4.4 | 3078 | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ.-Ч | 0.85 | 12.8581
4.5 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 7.14 | 108.0082
4.6 | 30135 | БИТУМ | Т | 0.06 | 0.90763
5 | Е2707-001-02 К=4 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 2 СМ | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 15.1272
5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 9.28 | 140.3804
5.2 | 3078 | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ.-Ч | 0.56 | 8.4712
5.3 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 4.84 | 73.2156
6 | Е2713-010-01 ДОП. 9 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 7.1324
6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 16.63 | 118.6125
6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 7.94 | 56.6316
6.3 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.24 | 1.7118
6.4 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.5 | 3.5662
6.5 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.12 | 0.85589
6.6 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 1.44 | 10.2707
6.7 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч | 3.08 | 21.9679
6.8 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч | 1.37 | 9.7714
6.9 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч | 1.55 | 11.0553
6.10 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 96.6 | 688.9937
6.11 | 9219 | ВОДА | М3 | 0.9 | 6.4192
6.12 | 30135 | БИТУМ | Т | 0.0108 | 0.07703
7 | Е2713-011-01 ДОП. 9 К=2 | УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ | 1000М2 | 7.1324
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 1.16 | 8.2736
7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.36 | 2.5677
7.3 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0.06 | 0.42795
7.4 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.21397
7.5 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч | 0.36 | 2.5677
7.6 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т | 24.22 | 172.7477
7.7 | 30135 | БИТУМ | Т | 0.0028 | 0.019971
РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕВОЗКА
8 | Е310-1021 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 21 КМ (АСФАЛЬТ ДО ОБЪЕКТА). ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 1042.9653
8.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.074382 | 77.5778
8.2 | 3456 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 0.074382 | 77.5778
9 | Е310-1018 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 18 КМ (ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ДО ОБЪЕКТА). ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 269.4278
9.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.068404 | 18.4299
9.2 | 3456 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 0.068404 | 18.4299
10 | Е310-1018 ШНК4.04.06-14 Р.3.Т.7 К=0,49 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 18 КМ (ЩЕБЕНЬ ДО ОБЪЕКТА). ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49 | Т | 139.9482
10.1 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.068404 | 9.573
10.2 | 3456 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч | 0.068404 | 9.573
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 580.4821
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 226.2058
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 107 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 10.8113
4 | 108 | АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л | МАШ.-Ч |  | 2.1511
5 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч |  | 1.8844
6 | 258 | БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 1.8001
7 | 464 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч |  | 2.1397
8 | 621 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т | МАШ.-Ч |  | 14.2878
9 | 623 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т | МАШ.-Ч |  | 10.4352
10 | 626 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т | МАШ.-Ч |  | 9.3529
11 | 1025 | КИРКОВЩИКИ | МАШ.-Ч |  | 2.8321
12 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч |  | 9.2385
13 | 1835 | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79 (108) КВТ (Л.С.) | МАШ.-Ч |  | 2.5769
14 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 0.30254
15 | 2798 | РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ | МАШ.-Ч |  | 1.0699
16 | 3078 | ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | МАШ.-Ч |  | 21.3294
17 | 3097 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М | МАШ.-Ч |  | 12.8384
18 | 3348 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т | МАШ.-Ч |  | 21.9679
19 | 3349 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т | МАШ.-Ч |  | 9.7714
20 | 3350 | КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т | МАШ.-Ч |  | 11.0553
21 | 3456 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т | МАШ.-Ч |  | 105.5808
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
22 | 6087 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2 | Т |  | 1042.9653
23 | 9219 | ВОДА | М3 |  | 50.0522
24 | 12303 | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ | М3 |  | 168.3924
25 | 12757 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ | М3 |  | 96.516
26 | 30135 | БИТУМ | Т |  | 1.0046
27 | 30137 | ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ | Т |  | 5.1768

## Объемка
ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД ТУМАНИ, 14-МАВЗЕ, МФЙ "СЕВИНЧ" МАХАЛЛАСИДА УЙЛАР ОРАЛИҒИДАГИ 1500 МЕТР ЙЎЛЛАРНИ АСФАЛЬТЛАШ КЕРАК
Йиғма иш хажми қайдномаси
№ | Ишнинг номланиши | Ўлчов бирлиги | Хажми
Умумий маълумотлар
1 | Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги | м
2 | Қатнов қисмининг ўртача эни | м
3 | Буюртмачи - Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК
4 | Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади
5 | Ишлар бажариладиган худуд - Тошкент шаҳар Юнусобод тумани
6 | Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади
Йул тушамаси
1 | Мавжуд қопламани механизм ёрдамида хайдаб бузиб, 1000м2 га 66м3 янги ҚШАли (ГОСТ 25607-2009 бўйича С5) материал қўшиш йўли билан тиклаш | м2 | 2551.4
2 | Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан текисловчи қатлам ётқизиш | м³ | 76.6
3 | Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш | т | 5.026
Шу жумладан:
| Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,3 л/м2 | т | 0.16
| Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,6 л/м2 | т | 4.866
4 | Кичик мехенизм ёрдамида қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | м2 | 1512.72
5 | Асфальтоукладчик билан қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ёткизиш. (ГОСТ 9128-2013) | м2 | 7132.44
11278.186
11278.186
0

## РЕСУРС
ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД ТУМАНИ, 14-МАВЗЕ, МФЙ "СЕВИНЧ" МАХАЛЛАСИДА УЙЛАР ОРАЛИҒИДАГИ 1500 МЕТР ЙЎЛЛАРНИ АСФАЛЬТЛАШ КЕРАК
СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
Основание: |  | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
N п/п | Шифр (обоснование) | Код АВС | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потреб-ность | Сметная стоимость, СУМ |  |  |  | Индекс
[6 empty] | в текущем уровне |  | в текущем уровне
[6 empty] | единицы | всего | единицы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ресурсы по нормам СНиП
Затраты труда
1. |  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 580.4821 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 3 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 226.2058 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого по трудовым ресурсам | СУМ |  |  |  |  | 0 | 0
Строительные машины и механизмы
1. |  | 107 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 10.8113 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 108 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 2.1511 |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  | 112 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.8844 |  |  | 0 | 0 | 0
4. |  | 258 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1.8001 |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | 464 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2.1397 |  |  | 0 | 0 | 0
6. |  | 621 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 14.2878 |  |  | 0 | 0 | 0
7. |  | 623 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 10.4352 |  |  | 0 | 0 | 0
8. |  | 626 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 9.3529 |  |  | 0 | 0 | 0
9. |  | 1025 | Кирковщики | маш.-ч | 2.8321 |  |  | 0 | 0 | 0
10. |  | 1135 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 9.2385
11. |  | 1835 | Тракторы на гусеничном ходу 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2.5769
12. |  | 2499 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.30254
13. |  | 2798 | Резчики швов дисковые | маш.-ч | 1.0699
14. |  | 3078 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 21.3294
15. |  | 3097 | Укладчики асфальтобетона типа "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | маш.-ч | 12.8384
16. |  | 3348 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 8 т | маш.-ч | 21.9679
17. |  | 3349 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 10 т | маш.-ч | 9.7714
18. |  | 3350 | Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 13 т | маш.-ч | 11.0553
19. |  | 3456 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 20 т | маш.-ч | 105.5808
|  |  | Итого по строительным машинам | СУМ |  |  |  |  | 0 | 0
Строительные материалы, изделия и детали
1. |  | 6087 | Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2 | т | 1042.9653 |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | 9219 | Вода | м3 | 50.0522 |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  | 12303 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 168.3924 |  |  | 0 | 0 | 0
4. |  | 12757 | Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм | м3 | 96.516
5. |  | 30135 | Битум | т | 1.0046
6. |  | 30137 | Эмульсия битумная | т | 5.1768
|  |  | Итого по материальным ресурсам | СУМ |  |  |  |  | 0 | 0
Транспорные расходы 3%
1 |  |  | Затраты труда рабочих-строителей |  | 580.4821
2 |  |  | Итого по материальным ресурсам |  |  |  | 0
3 |  |  | Итого по строительным машинам |  |  |  | 0
|  |  | Транспорные расходы 3% |  |  |  | 0
1 |  |  | Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2 | т | 1042.9653 |  | 0
2 |  |  | Смесь асфальтобетонная | т | 0 |  | 0
3 |  |  | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 168.3924 |  | 0
4 |  |  | Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм | м3 | 96.516 |  | 0
0