## Лист1
"Ayronchi MFY oilaviy tadbirkorlik va xizmat servis sohalarini rivojlantirish uchun zarur infratuzilma bilan taʼminlash (Oqova suv tarmogʻi tortish, Oqova suv inshootini qurish)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Итого по разделу " НАПОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ"
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
1 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 1,8995
2 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 1,899
3 | Е06-01-087-01 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ: КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ СТЕН | 10 М2 КОНСТРУКЦИЙ | 10
4 | Е01-01-195-32 | УШИРЕНЫ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ И ПРИЯМКИ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,0097
5 | Е01-02-057-2 | УШИРЕНЫ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ И ПРИЯМКИ ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,0097
6 | Е23-01-001-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО | 10 М3 | 28,14
7 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,0675
8 | Е01-01-033-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 1,3296
9 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 1,3296
10 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 1,329
11 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,1329
12 | Е01-01-033-2 | ЗАСЫПКА ПАУЗАХ КОЛОДЦА БУЛЬДОЗЕРОМ | 1000 М3 | 0,0051
13 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,0051
14 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,00561
15 | Е310-1003 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 3 КМ | ТОННА | 940,17
16 | Е22-05-002-14 | ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 400 ММ | 100 М | 0,25
17 | Е01-02-068-1 | ВОДООТЛИВ: ИЗ ТРАНШЕЙ | 100 М3 | 4,221
Итого по разделу " ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ
18 | Е23-01-020-01 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 28,14
19 |  | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЭ SDR17 РN10 Ф160Х9,5 ММ | М | 2814
20 | Е22-05-003-6 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 325 ММ | 100 М | 1,56
21 | 37998 | ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф325Х5 ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕПКАМИ ЛЕНТАМИ | М | 156
22 | Е22-02-001-9 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 350 ММ | 1 КМ | 0,156
23 | Е23-03-001-3 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ | 10 М3 | 0,408
24 |  | ПЛИТА ДНИЩА "КЦД-15" | ШТ | 3
25 |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ "КЦ-15-6"" | ШТ | 3
26 |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ "КЦ-15-9" | ШТ | 3
27 |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ "КЦП 1-15-2" | ШТ | 3
28 | Е22-03-014-3 | ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ | ШТ | 6
29 | 53003 | СТОИМОСТЬ ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Д=150 ММ | ШТ | 6
30 | Е22-03-002-1 | УСТАНОВКА ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ | 10 ШТ | 0,6
31 | 37923 | ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д=160ММ | ШТ | 6
32 | 52936 | Отвол ПЭ (45-90) Д-160 | ШТ | 3
33 | 52940 | Отвол ПЭ (15-15) Д-160 | ШТ | 6
34 | Е22-03-006-5 | УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ | ШТ | 2
35 | 63539 | ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДЛЯ ВОДЫ ДИАМ. 150 ММ | ШТ | 2
36 | 37947 | СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | ТН | 0,025
37 | Е13-03-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 | 0,05
38 | 53004 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДЛЯ КАНАЛИЗАЙИЯ Ф160 ММ | ШТ | 1
39 | 37948 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | ТН | 0,049
40 | 39805 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИПА "Т" Д-700 ММ | ШТ | 3
41 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,264
42 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,264
43 | Е22-05-002-14 | ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 400 ММ | 100 М | 1,02
44 | 52966 | ТРОЙНИК ПЭ Д-150 | ШТ | 2
45 | 37751 | Отвод ПЭ 45 Д-150 | ШТ | 2
46 | Е22-05-002-14 | ПРОДАВЛИВАНИЕ БЕЗ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА (ПРОКОЛ) НА ДЛИНУ ДО 30 М ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 400 ММ | 100 М | 0,25
Итого по разделу " СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ"
КАНАЛИЗАЦИЯ САМАТОЧНАЯ
Итого по разделу " КАНАЛИЗАЦИЯ САМАТОЧНАЯ"
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
47 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 1,657
48 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 1,657
49 | Е06-01-087-01 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ: КРУПНОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ СТЕН | 10 М2 КОНСТРУКЦИЙ | 20
50 | Е01-01-195-32 | УШИРЕНЫ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ И ПРИЯМКИ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,083
51 | Е01-02-057-2 | УШИРЕНЫ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ И ПРИЯМКИ ВРУЧНУЮ | 100 М3 | 0,083
52 | Е23-01-001-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО | 10 М3 | 17,26
53 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 281,4
54 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,495
55 | Е01-01-033-2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 (80) КВТ (Л.С.), 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000 М3 | 1,1599
56 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 1,1599
57 | Е01-02-061-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 1,16
58 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,116
59 | Е01-01-033-2 | ЗАСЫПКА ПАУЗАХ КОЛОДЦА БУЛЬДОЗЕРОМ | 1000 М3 | 0,0415
60 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,0415
61 | Е310-1003 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, КЛАСС ГРУЗА 1 (ГРУНТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ КОНСТРУКЦИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ) НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 3 КМ | ТОННА | 820,215
62 | Е01-02-068-1 | ВОДООТЛИВ: ИЗ ТРАНШЕЙ | 100 М3 | 1,38
Итого по разделу " ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИЯ САМАТОЧНАЯ
63 | Е23-01-020-01 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО: 200 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 8,63
64 | 53702 | Трубы гофрированные двустенные ПНД SN4 D200 "техническая" | М | 863
65 | Е22-05-003-6 | ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 325 ММ | 100 М | 0,62
66 | 37998 | ФУТЛЯР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Ф325Х5 ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕПКАМИ ЛЕНТАМИ | М | 62
67 | Е22-02-001-9 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ: 350 ММ | 1 КМ | 0,062
68 | Е23-03-001-3 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ: 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ | 10 М3 | 0,903
69 |  | ПЛИТА ДНИЩА "КЦД-15" | ШТ | 2
70 |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ "КЦ-15-6"" | ШТ | 2
71 |  | КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ "КЦ-15-9" | ШТ | 5
72 |  | ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ "КЦП 1-15-2" | ШТ | 3
73 |  | Плита перекрытия "КЦО-1" | ШТ | 13
74 |  | Плита днища "КЦД-10" | ШТ | 20
75 |  | Кольцо стеновое "КЦ-10-6" | ШТ | 21
76 |  | Кольцо стеновое "КЦ-10-9" | ШТ | 10
77 |  | Плита перекрытия "КЦП1-10-2" | ШТ | 20
78 | 37947 | СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | ТН | 0,212
79 | Е13-03-002-04 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА: ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 | 1
80 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 БЕТОНА, БУТОБЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,121
81 | 37948 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | ТН | 0,3116
82 | 39805 | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТИПА "Т" Д-700 ММ | ШТ | 23
83 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,799
84 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1,799
Итого по разделу " СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИЯ САМАТОЧНАЯ"
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
85 | Ц08-01-025-1 | ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ, КВ А, ДО: 400 | 1 ПОДСТАНЦИЯ | 1
86 |  | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ 40 КВА КТПс-40/10/0,4 КВ С РАЗЬЕДИНИТЕЛЕМ | ШТ | 1
87 | Е33-04-009-2 | ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ В НЕНАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ СЕЧЕНИЕМ: СВЫШЕ 35 ММ2 С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ | 1 КМ | 0,162
88 |  | ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧ АС-35 ММ2 | ТН | 0,025
89 | Ц08-02-141-1 | КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 1 | 100 М КАБЕЛЯ | 0,1
90 |  | КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4Х16 ММ2 | 1000 М | 0,01
91 |  | КАБЕЛЬ ВПП СЕЧ.1Х10 ММ2 | 1000 М | 0,02
92 |  | КАБЕЛЬ АПВ СЕЧ.2Х1,5 ММ2 | 1000 М | 0,01
93 | 51025 | МЕТАЛЬ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Д=10 ММ | М | 29
94 | 51026 | МЕТАЛЬ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Д=12 ММ | М | 20
95 | Е33-04-003-2 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ 0,38, 6-10 КВ С ТРАВЕРСАМИ БЕЗ ПРИСТАВОК: ОДНОСТОЕЧНЫХ С ОДНИМ ПОДКОСОМ | ОПОРА | 4
96 | 98868 | СТОЙКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ СВ110-3,5 | ШТ | 8
97 | 40075 | УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ | ШТ | 2
98 |  | Распределител ная щит | ШТ | 1
99 |  | Щит освещение | ШТ | 1
100 |  | Электронн счетчик Энергомера | ШТ | 1
101 |  | Лед 24 ватт | ШТ | 2
102 |  | ТРАВЕРСА ОГ-2 | ШТ | 4
103 |  | ТРАВЕРСА М-1 | ШТ | 6
104 |  | ХОМУТ Х-1 | ШТ | 8
105 |  | ИЗОЛЯТОР ШФ10 | ШТ | 24
106 | 74460 | КОЛПАЧОК | ШТ | 24
Итого по разделу " ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ"
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
107 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,028
108 | Ц08-02-231-01 | ПРОКЛАДКА ТРУБ ГОФРИРОВАННЫХ ПВХ В ЗЕМЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОДНОГО КАБЕЛЯ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 50 | 100 М | 0,1
109 |  | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д-50 ММ | М | 10
110 | Ц08-01-142-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100 М КАБЕЛЯ | 0,1
111 | 12304 | СТОИМОСТЬ ПЕСОК | М3 | 2
112 | Ц08-02-143-1 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100 М КАБЕЛЯ | 0,1
113 | 10000 | СТОИМОСТЬ КИРПИЧА ЖЖЕННЫЙ | 1000 ШТ | 0,16
Итого по разделу " ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"
БИНО 5,3х3,5
114 | Е01-02-027-2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000 М2 | 0,101
115 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 100 М3 | 0,022
Итого по разделу " БИНО 5,3х3,5"
ФУНДАМЕНТЫ
116 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 0,29
117 | Е06-01-026-02 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КОЛОНН В ДЕРЕВЯННОЙ ОПАЛУБКЕ ВЫСОТОЙ: ДО 4 М, ПЕРИМЕТРОМ ДО 3 М | 100 М3 БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0,0077
118 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,023
119 | 37962 | ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛ 200Х200Х5 | ТН | 0,013
120 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,077
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ"
Металлические СТОЙКА, БАЛКА И ПРОГОН
121 | Е09-03-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,293
122 | 37963 | СТОИМОСТЬ СТОЕК ПРОФИЛ 80Х80Х3 | ТН | 0,163
123 | 37963 | СТОИМОСТЬ БАЛКИ ПРОФИЛ 80Х80Х3 | ТН | 0,13
124 | Е13-03-002-01 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068 | 100 М2 | 0,13
Итого по разделу " Металлические СТОЙКА, БАЛКА И ПРОГОН"
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЕРМЫ
125 | Е09-03-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,267
126 | 37964 | СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЬ 60Х40Х3 | ТН | 0,1931
127 | 37965 | СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЬ 40Х40Х2,5 | ТН | 0,074
128 | Е13-03-002-01 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068 | 100 М2 | 0,24
Итого по разделу " МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФЕРМЫ"
ОКНА
129 | Е10-01-036-01 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100 М2 ПРОЁМОВ | 0,018
130 | 03746 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ АЛЮМ. ПРОФ. | М2 | 1,8
131 | Е12-01-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,03
132 | Е09-04-015-01 | УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0,0312
133 | 03749 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА | М2 | 3,12
134 | 37966 | СТОИМОСТЬ ПРОФИЛЬ 50Х50Х2 | ТН | 0,047
135 | 03738 | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТОЛЩ-2ММ | ТН | 0,02693
136 |  | ПЕТЛЯ | ШТ | 6
Итого по разделу " ОКНА"
ПОЛЬ
137 | Е11-01-013-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ: ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,222
138 | Е11-01-004-01 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,222
139 | Е11-01-004-02 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,222
140 | Е11-01-002-09 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 1,56
Итого по разделу " ПОЛЬ"
НАРУЖНАЯ СТЕНА
141 | Е09-04-006-4 | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 50 М | 100 М2 | 0,605
142 | 03735 | Стен из сэндвич панелей (базалтвый) с толщ=100 мм | М2 | 60,5
143 | Е09-03-002-12 | МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,413
144 | 05371 | ПРОФИЛЬ 60Х40Х2 | ТН | 0,413
145 | Е13-03-002-01 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068 | 100 М2 | 0,186
146 | 03744 | Цокольной крепления 120х80 t=3мм | КГ | 10,4
147 | Е12-01-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,0804
148 | Е12-03-004-01 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ | 100 М2 КРОВЛИ | 0,0384
149 | 31934 | СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСИОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩ 0,51 ММ | М2 | 3,84
Итого по разделу " НАРУЖНАЯ СТЕНА"
КРОВЛИ
150 | Е09-04-002-3 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 50 М | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 0,234
151 | 03743 | Кровельные сэндвич-панели толщ= 100 мм | М2 | 23,4
152 | Е09-03-002-12 | МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,0952
153 | 05371 | ПРОФИЛЬ 40Х20Х2 | ТН | 0,0952
154 | Е13-03-002-01 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068 | 100 М2 | 0,065
155 | 37936 | Водостоичний слив | М | 5,7
156 | 37937 | Водостоичний труба | М | 6
157 | Е23-01-001-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО | 10 М3 | 0,08
158 | 09248 | ГРАВИЙ | М3 | 0,8
159 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0,016
Итого по разделу " КРОВЛИ"
КНС
160 | Е01-01-195-32 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,46-0,64) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2 | 1000 М3 ГРУНТА | 0,048
161 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,048
162 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,026
163 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРАВИЙ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,026
Итого по разделу " КНС"
ФУНДАМЕНТЫ
164 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 2,82
165 | Е23-01-001-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ: ПЕСЧАНОГО | 10 М3 | 1,94
166 | Е01-02-003-13 | УПЛОТНЕНИЕ ГРАВИЙ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т ТИПА "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ: 25 СМ | 1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА | 0,0194
167 |  | Насос PRO-S03-226A/21T050X540/O WILO 6,1 кВт (Германия) | ШТ | 1
168 |  | Дизельные генераторы 50 кВт, Китай | ШТ | 1
Итого по разделу " ФУНДАМЕНТЫ"
ОГРАЖДЕНИЯ
Итого по разделу " ОГРАЖДЕНИЯ"
ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ
169 | Е01-02-027-2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 1000 М2 | 0,18
170 | Е01-02-057-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 | 100 М3 | 0,08085
171 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 0,756
172 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0,02016
173 | Е11-01-004-05 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,152
174 | Е11-01-004-06 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ: НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-004-05 | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,152
175 |  | ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛ 250Х250Х4 | ТН | 0,0414
176 | 03566 | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-400 ДИАМЕТРОМ 12 ММ | ТН | 0,0223
Итого по разделу " ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ"
МЕТАЛЛИЧЕСКЫЙ ЗАБОР
177 | Е09-03-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,3113
178 | 50748 | СТОИМОСТЬ ПРОИЛЬ 60Х60Х4 | ТН | 0,3133
179 | Е13-03-002-01 | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ: ГРУНТОВКОЙ ХС-068 | 100 М2 | 0,141
180 | Е26-01-048-02 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА НА ТРУБОПРОВОДАХ: ИЗ СЕТКИ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1
181 |  | ЕВРО СЕТКА 3D ТОЛЩ-3,8 ММ (РАЗМЕР СЕТКА 7Х20) | М2 | 100
182 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ СКОБА | ШТ | 150
Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКЫЙ ЗАБОР"
МЕТАЛЛИЧЕСКЫЙ ВОРОТА
183 | Е09-03-012-12 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ: ДО 24 М | 1 Т КОНСТРУКЦИИ | 0,0375
184 | 50746 | СТОИМОСТЬ УГОЛОК 40Х40Х4 | ТН | 0,0375
185 | Е26-01-048-02 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА НА ТРУБОПРОВОДАХ: ИЗ СЕТКИ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 0,08
186 |  | ЕВРО СЕТКА 3D ТОЛЩ-3,8 ММ (РАЗМЕР СЕТКА 7Х20) | М2 | 8
187 |  | СОЕДИНИТЕЛЬ СКОБА | ШТ | 12
188 |  | ПЕТЛЯ | ШТ | 6
Итого по разделу " МЕТАЛЛИЧЕСКЫЙ ВОРОТА"
Бетон йўлак
189 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 5,2
190 | Е06-01-001-01 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 100 М3 | 0,052
Итого по разделу " Бетон йўлак"
Шебен йўлак
191 | Е08-01-002-02 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ: ЩЕБЕНОЧНОГО | 1 М3 ОСНОВАНИЯ | 24,6
ИТОГО