## ЛОКАЛ
Форма N 5
Самарқанд шаҳар Соғлиқни сақлаш бўлимига қарашли Марказий шифохонанинг 2-сон Туғриқбўлими ҳудудида мавжуд бинони бузиб қўшимча бино қурилишини
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | Объем работ по проекту | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е0101-013-14 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0.1313
2 | Е0101-013-14 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 [0,5-0,63] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 | 1000М3 | 0.0209
3 | Е0102-010-01 | УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ | 1000М3 | 0.08425
4 | Е0101-033-02 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.0654
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТ
5 | Е0601-001-22 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ БЕТОН КЛАССА В15 | 100М3 | 0.414
КАРКАС ВЫПУСКОВ В1
6 | С | АРМАТУРА Д.20 А-III (А400) | КГ | 56.25
7 | С | АРМАТУРА Д.8 А-I (А240) | КГ | 20.85
КАРКАС ВЫПУСКОВ В2
8 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 35.6
СЕТКА С1
9 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 420.45
10 | Е0652-005-01 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 0.9
11 | Е1202-002-02 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 1.97
12 | Е1202-002-03 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 1.97
13 | Е0801-002-03 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 4.5
14 | Е2601-028-01 | ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ(ПЛИТАМИ) ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА, ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА. ПЛИТЫ ПЕНОПЛЕКС ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | 10 М2 | 120.6
РАЗДЕЛ 3. КАРКАСЫ РАМ, РИГЕЛЕЙ, СЕРДЕЧНИКОВ И ПЕРЕГОРОДКИ
15 | Е0601-037-01 | УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ. БЕТОН МАРКИ В 15 (М200) | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0.0576
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП1
16 | С | АРМАТУРА Д.20 А-III (А400) | КГ | 99.27
17 | С | АРМАТУРА Д.8 А-I (А240) | КГ | 37.92
18 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 8.52
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП2
19 | С | АРМАТУРА Д.20 А-III (А400) | КГ | 126
20 | С | АРМАТУРА Д.8 А-I (А240) | КГ | 32.9
21 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 7.8
22 | С | АРМАТУРА Д.20 А-III (А400) | КГ | 9.9
ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС1 И ОС2 В РИГЕЛЯХ
23 | С | АРМАТУРА Д.25 А-III (А400) | КГ | 32.35
24 | С | АРМАТУРА Д.25 А-III (А400) | КГ | 16.95
АНКЕР А1
25 | С | АРМАТУРА Д.16 А-III (А400) | КГ | 12.64
СЕРДЕЧНИК МС1
26 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 117
27 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 38
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА СТ1
28 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.22696
29 | С | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х5, L-3370 ММ, ДЛЯ СТ1 | КГ | 203.28
30 | С | ПЛАСТИНЫ СТАЛЬНЫЕ 100Х100Х5, ДЛЯ СТ1 | КГ | 15.68
31 | С | ПЛАСТИНЫ СТАЛЬНЫЕ 200Х100Х6, ДЛЯ СТ1 | КГ | 8
32 | Е0901-005-04 | МОНТАЖ КОЛОНН СО СВЯЗЯМИ | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.22696
ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ОС1 И ОС2
33 | Е0802-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК СТЕРЖНЯМИ ОС1 И ОС2 | Т | 0.009
34 | С | АРМАТУРА Д.8 А-I (А240) | КГ | 5.5
35 | С | АРМАТУРА Д.8 А-I (А240) | КГ | 3.5
СЕТКА СГ2
36 | С | СЕТКА СГ2 ИЗ ПРОВОЛОКИ Д.5 ВР-I, ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК | КГ | 30.8
ПРОГОН
37 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.1131
38 | С | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х5, ДЛЯ ПРОГОНОВ ПЕРЕГОРОДОК | КГ | 113.1
39 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.1131
ДЕТАЛЬ ММ1 ИЗ ШВЕЛЛЕРА №14
40 | Е0601-015-08 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ | Т | 0.03763
41 | С | ШВЕЛЛЕР №14, 140Х58Х4,9, L-340 ММ, ДЛЯ ММ1 | КГ | 37.63
42 | С | АРМАТУРА Д.10 А-I (А240) | КГ | 1.9
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПР1
43 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.0147
44 | С | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х5, ДЛЯ ПР1 | КГ | 12.81
45 | С | ПЛАСТИНЫ СТАЛЬНЫЕ 120Х50Х5, ДЛЯ ПР1 | КГ | 1.89
46 | Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.0147
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПР2, 3 ШТ, 37,32 КГ
47 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.03732
48 | С | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ 50Х50Х5, ДЛЯ ПР2 | КГ | 31.65
49 | С | ПЛАСТИНЫ СТАЛЬНЫЕ 120Х50Х5, ДЛЯ ПР2 | КГ | 5.67
50 | Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.03732
КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ.120 ММ
51 | Е0802-002-03 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | 100М2 | 0.45
РАЗДЕЛ 4. КЛАДКА СТЕН
52 | Е0802-007-01 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0.136
53 | С | СЕТКА СГ1 ИЗ ПРОВОЛОКИ Д.5 ВР-I | КГ | 136
ПЕРЕМЫЧКА ПРМ1
54 | С | АРМАТУРА Д.16 А-III (А400) | КГ | 53.1
55 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 9.3
ПЕРЕМЫЧКА ПРМ2
56 | С | АРМАТУРА Д.16 А-III (А400) | КГ | 36.8
57 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 8.4
ПЕРЕМЫЧКА ПРМ3
58 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 6.75
59 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 2
ПЕРЕМЫЧКА ПРМ4
60 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 6.05
61 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 2.85
СЕРДЕЧНИК МС2
62 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 25.6
63 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 16
ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП1
64 | С | АРМАТУРА Д.16 А-III (А400) | КГ | 353.9
65 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 99.45
66 | С | АРМАТУРА Д.20 А-III (А400) | КГ | 103.75
ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС ОП2
67 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 83.8
68 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 26
69 | Е0601-034-09 | УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК. БЕТОН МАРКИ В 15 (М200) | 100 М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ДЕЛЕ | 0.172
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ТОЛЩ.380 ММ
70 | Е0802-001-01 | КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | М3 КЛАДКИ | 53.1
РАЗДЕЛ 5. КС-9. ПЛАН ПОКРЫТИЯ. ПЛИТЫ И АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ПОЯСА
ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ
71 | Е0705-011-06 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 100ШТ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0.18
72 | С | ПЛИТА П1 1ПК 464.12-8 АIIIВ-С7, УТР 46.1-95.1 | ШТ | 12
73 | С | ПЛИТА П2 1ПК 424.12-8 АIIIВ-С7, УТР 46.1-95.1 | ШТ | 6
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС НА ОТМ.3,700, БЕЗ ОПАЛУБКИ
74 | Е0601-035-02 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ БЕТОН КЛАССА В15 | 100М3 | 0.019
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС НА ОТМ.3,700, С ОПАЛУБКОЙ
75 | Е0601-035-01 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БЕТОН КЛАССА В15 | 100М3 | 0.036
76 | С | АРМАТУРА Д.10 А-III (А400) | КГ | 194
77 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 60.6
78 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 21.5
79 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 15.6
СЕЧЕНИЕ 5-5. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МЕЖДУ ПЛИТАМИ
80 | Е0601-035-01 | УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) | 100М3 | 0.0175
81 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 99.45
82 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 29.8
83 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 28
РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ
МАУЭРЛАТ М1
84 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.65133
85 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 100Х100Х5 | КГ | 651.33
86 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА КРОВЛИ М1 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.65133
ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА ДН1
87 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.2766
88 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 120Х40Х4 | КГ | 276.6
89 | Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА КРОВЛИ ДН1 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.2766
СТРОПИЛЬНАЯ НОГА СН1
90 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 1.3184
91 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 120Х40Х4. | КГ | 1318.45
92 | Е0903-014-01 | МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА КРОВЛИ СН1 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 1.3184
ОБРЕШЕТКА ОБ1
93 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 1.1704
94 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 60Х40Х3 | КГ | 1170.45
95 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА КРОВЛИ ОБ1 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 1.1704
ПРОГОН П1
96 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.09828
97 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 120Х120Х5 | КГ | 98.28
98 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТА КРОВЛИ П1 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.09828
СТАЛЬНАЯ СТОЙКА СТ1
99 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.17214
100 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 150Х150Х5 | КГ | 117.48
101 | С | ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д.130Х5 | КГ | 28.41
102 | С | ПЛАСТИНА СТАЛЬНАЯ 400Х400Х6 | КГ | 24
103 | С | АРМАТУРА Д.20 А-I (А240) | КГ | 2.25
104 | Е0901-005-04 | МОНТАЖ КОЛОНН СО СВЯЗЯМИ. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ СТОЕК КРОВЛИ СТ1 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.17214
СТАЛЬНАЯ СТОЙКА СТ2
105 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.20636
106 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ 150Х150Х5 | КГ | 133.48
107 | С | ГИЛЬЗА ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Д.130Х5 | КГ | 37.88
108 | С | ПЛАСТИНА СТАЛЬНАЯ 400Х400Х6 | КГ | 32
109 | С | АРМАТУРА Д.20 А-I (А240) | КГ | 3
110 | Е0901-005-04 | МОНТАЖ КОЛОНН СО СВЯЗЯМИ. ПРИМЕНИТЕЛЬНО ДЛЯ СТОЕК КРОВЛИ СТ2 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.20636
АНКЕРЫ И СКРУТКИ
111 | Е0907-030-04 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ: ДО 4 КГ | Т | 0.0357
112 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 5
113 | С | АРМАТУРА Д.12 А-III (А400) | КГ | 22.2
114 | С | АРМАТУРА Д.6 А-I (А240) | КГ | 8.5
115 | Е1201-017-01 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | 100М2 | 1.115
116 | Е1201-017-02 К=15 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01] | 100М2 | 1.115
117 | Е1201-015-01 | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ | 100М2 | 1.115
118 | Е1201-013-03 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ БАЗАЛЬТОВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА - KARAKALPAK BASALT WOOL ROOF STANDARD 1200Х600 100 | 100М2 | 1.115
119 | Е1201-017-01 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | 100М2 | 1.115
120 | Е1201-017-02 К=15 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К [12 01 017 01] | 100М2 | 1.115
121 | Е0603-004-01 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК КОМПОЗИТНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ АРМАТУРОЙ | Т | 0.07627
122 | С | СЕТКА ИЗ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ Д.6 ММ, ЯЧЕЙКА 200Х200 | М2 | 111.5
ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ПРОФНАСТИЛОМ
123 | Е0904-002-01 | МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | 100М2 | 1.6
124 | С | ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ТОЛЩ.0,50 ММ | М2 | 160
125 | Е1201-010-01 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ | 100М2 | 0.185
126 | С | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ТОЛЩ.0,50 ММ | М2 | 18.5
РАЗДЕЛ 7. ПАНДУС И КРЫЛЬЦО
МОНОЛИТНОЕ КРЫЛЬЦО И ПАНДУС
127 | Е0801-002-03 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО | М3 | 2.8
128 | Е0601-022-06 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ. БЕТОН МАРКИ В 15 (М200) | М3 | 5.9
129 | С | АРМАТУРА Д.14 А-III (А400) | КГ | 172.5
130 | С | АРМАТУРА Д.8 А-I (А240) | КГ | 58.65
РАЗДЕЛ 8. КОЗЫРЕК
ФЕРМА Ф1
131 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.0375
132 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х40Х2 | КГ | 37.5
133 | Е0903-012-02 | МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ПРОЛЕТОМ ДО 24 М МАССОЙ ДО 5,0 | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.0375
ПРОГОН ПР1
134 | Ц3801-003-01 ДОП. 4 | РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ОПОРЫ, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ | Т | 0.03978
135 | С | ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ 40Х30Х2 | КГ | 39.78
136 | Е0903-015-01 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М | Т КОНСТРУКЦИЙ | 0.03978
ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКА ЛЕКСАНОМ
137 | Е0903-022-04 | МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ И АКРИЛОВЫХ ПЛИТ С БОКОВЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОФИЛЯМИ И РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ | 100М2 | 0.078
138 | С | ЛЕКСАН | М2 | 7.8
АР
РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
ВИТРАЖ
1 | Е1001-036-04ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 10 М2 | 100М2 | 0.32
2 | С | АЛЮМИНИЕВЫЙ ВИТРАЖНЫЙ БЛОК ВИТ1, 3400Х2500 ММ | М2 | 8.5
3 | С | АЛЮМИНИЕВЫЙ ВИТРАЖНЫЙ БЛОК ВИТ2, 3400Х2500 ММ | М2 | 8.5
4 | С | АЛЮМИНИЕВЫЙ ВИТРАЖНЫЙ БЛОК ВИТ3, 3000Х2500 ММ | М2 | 15
РАЗДЕЛ 2. ФАСАД
5 | Е1501-026-01 ДОП. 6 | ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2 | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0.2592
6 | Е1501-016-02 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ, БЕТОННЫМИ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ СТЕН | 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 1.2812
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОТОЛОК
7 | Е1501-052-01 ДОП. 1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ | 100М2 | 1.0526
8 | Е1504-005-06 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ | 100М2 | 1.0526
СТЕНЫ
9 | Е1502-016-03 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН | 100М2 | 1.0526
10 | Е1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 1.0526
11 | Е1502-019-11 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=6 | ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН | 100М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ | -1.0526
12 | Е1504-005-03 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 100М2 | 1.0526
ПОЛЫ
13 | Е1101-052-02 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ | 100М2 | 1.0526
14 | С | ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ | М2 | 105.26
ОВ
ВЕНТИЛЯЦИЯ
1 | Е2002-002-01 ДОП. 3 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 | РЕШЕТКА | 4
2 | С | РЕЩЕТКИ ЩЕЛЬЕВЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ Р150 1.494-10 | ШТ | 4
3 | Е2006-018-07 ДОП. 6 | МОНТАЖ БЫТОВЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ (СПЛИТ-СИСТЕМ) МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СВЫШЕ 12,5 КВТ, С ЛЕСТНИЦЫ | 1 КОНДИЦИОНЕР | 2
4 |  | НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА. ARTEL ART-48 FS. ПЛОЩАДЬ 140М2 | ШТ | 1
5 |  | НАСТЕННАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА. ARTEL ART-09 HG. ПЛОЩАДЬ 25М2 | ШТ | 1
6 | Е2003-001-01 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т | ШТ | 2
7 |  | ВЕНТИЛЯТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ V=600 М3/ЧАС,НАПОРОМ Р=200 ПА, NПОТР.-0.14 КВТ, N=1330 ОБ/МИН. ПКВ-Ш-20Х20-4-220 | ШТ | 1
8 |  | ВЕНТИЛЯТОР ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ V=400 М3/ЧАС,НАПОРОМ Р=200 ПА, NПОТР.-0.10 КВТ, N=1330 ОБ/МИН. ПКВ-Ш-20Х20-4-220 | ШТ | 1
9 | Е2002-002-01 ДОП. 3 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2 | РЕШЕТКА | 3
10 | С | РЕЩЕТКИ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ МАРКИ АДР(300Х200 АЛЮМИНИЕВЫЕ) | ШТ | 3
11 | Е2002-003-03 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ [РШ] НОМЕР 150 РАЗМЕР 200Х200 ММ | РЕШЕТКА | 2
12 | С | РЕЩЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАЗМ.200Х200 | ШТ | 2
13 | Е2001-001-09 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ, ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ | 0.32
14 | С | ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ СТАЛИ РАЗМ. 200Х200 Б=0,7ММ | М2 | 32
15 | С | КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОСТРУКЦИЯМ | КГ | 5
ВК
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1
1 | Е1602-005-01 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ(НА ВВОДЕ) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.05
2 | Е1604-005-02 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.4
3 | С | ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д. 25 ММ | ШТ | 15
4 | С | ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25Х25Х25 ММ | ШТ | 10
5 | С | КОЛЕНО НАСТЕННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ (УШАСТИК) В/Р Д25ММ | ШТ | 10
6 | Е1606-005-01 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | СЧЕТЧИК | 1
7 |  | СЧЕТЧИК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ (UZMETER-20) | КОМПЛ | 1
8 | С | ПЕРЕХОД С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗБОЙ Д25ММ (АМЕРИКАНКА) | ШТ | 1
9 | С | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д25ММ | ШТ | 4
10 | С | ШАРОВОЙ КРАН Д25ММ | ШТ | 10
11 | С | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЬЕМНЫЙ Д25ММ 16Б16К | ШТ | 1
12 | Е1602-005-02 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ(ГИЛЬЗЫ) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.016
ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД Т3
13 | Е1604-005-02 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО: 25 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.3
14 | С | ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д25ММ | ШТ | 1
15 | С | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЬЕМНЫЙ Д25ММ 16Б16К | ШТ | 1
16 | Ц0803-602-02 | ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ. ЭЛЕКТРОПЛИТА | ШТ | 2
17 |  | СОЛНЕЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 200Л | ШТ | 1
18 |  | ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л | ШТ | 1
19 | С | ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ Д. 25 ММ | ШТ | 10
20 | С | ТРОЙНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25Х25Х25 ММ | ШТ | 6
21 | С | КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДА К СТРОИТЕЛЬНЫМ КОСТРУКЦИЯМ | КГ | 2
К1 (ХОЗ-ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)
22 | Е1604-003-02 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.25
23 | Е1604-003-01 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.1
24 | С | ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПРЯМЫЕ Д. 110/110 ММ БЕЗ МАНЖЕТОВ | ШТ | 6
25 | С | ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПРЯМЫЕ Д. 50/50 ММ БЕЗ МАНЖЕТОВ | ШТ | 4
26 | С | ТРОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КОСЫЕ Д. 110/110 ММ БЕЗ МАНЖЕТОВ | ШТ | 8
27 | С | ОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ, Д. 100 ММ БЕЗ МАНЖЕТОВ | ШТ | 4
28 | С | ОТВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАДУСОВ, Д. 50 ММ БЕЗ МАНЖЕТОВ | ШТ | 3
29 | С | ПРОЧИСТКА ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.110 ММ | ШТ | 2
30 | С | ЗАГЛУШКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д.110 ММ | ШТ | 2
31 | С | РЕВИЗИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Д. 110 ММ | ШТ | 1
32 | С | МУФТЫ ПЕРЕХОДНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д. 110Х50 ММ | ШТ | 4
33 | Е1701-010-01МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ | 10КОМПЛ. | 0.4
34 | Е1701-009-14МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | 10КОМПЛ. | 0.3
35 | Е1701-002-03 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА | 10ШТ | 0.3
36 | С | СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕЩЕНИЯ | ШТ | 3
37 | С | СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ БУТЫЛОЧНЫЙ СБПУ | ШТ | 3
38 | Е1602-005-07 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ(ГИЛЬЗЫ) | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 0.024
СС
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
1 |  | АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 7А/Ч | ШТ | 1
2 | Ц1008-002-02 ДОП. 4 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 6
3 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141 | ШТ | 6
4 | Ц1008-001-08 ДОП. 4 | ПРИБОР ОПС НА 4 ЛУЧА | ШТ | 1
5 |  | ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР 513-10 | ШТ | 1
6 | Ц1008-003-02 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: ПРИБОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 1
7 |  | ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВО-ЗВУКОВОЙ (10/30МА 9-27В 100ДБ) ОПОП 124-7 | ШТ | 1
8 | Ц1008-001-01 ДОП. 4 | ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ. КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1
9 |  | ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 4 ЛУЧА ГРАНД МАГИСТР | ШТ | 1
МАТЕРИАЛЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
10 | С | РЕЗИСТОР МЛТ 1КВТ | ШТ | 8
11 | С | РЕЗИСТОР МЛТ 5.6КВТ | ШТ | 4
12 | Ц1008-005-02 | ПРОВОД ДВУХ-И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ КИРПИЧНЫМ | 100М | 3
13 | С | КАБЕЛЬ КСВВНГ(А)-LS 2Х0,4 | М | 250
14 | С | КАБЕЛЬ КСВВНГ(А)-LS 2Х0,8 | М | 50
15 | Ц1001-055-02 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 0.5
16 | С | КАБЕЛЬ UTP CAT 5C UTP-5E | M | 50
17 | Ц0802-409-09 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ | 100 М | 4
18 | С | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д20 ММ | М | 400
19 | Ц0802-396-22 | КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 120 ММ | 100 М | 0.2
20 | С | КОРБА PVC | М | 20
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ
21 | Ц1004-67-23 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | ШТ | 6
22 |  | IP КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ УЛИЧНАЯ DS-2CD2063FWD-I | ШТ | 4
23 |  | IP КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВНУТРЕННАЯЯ DS-2CD2163FWD-I | ШТ | 2
24 | Ц1003-13-1 | МОНТАЖ КОММУТАТОРА | ШТ | 1
25 |  | POE-КОММУТАТОР DS-3E0109P-E | ШТ | 1
26 | Ц1004-087-14 | СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ | УСТР-ВО | 1
27 |  | СЕТЕВОЙ ВИДЕО-РЕГИСТРАТОР NVR DS-7606NI-К2 | ШТ | 1
28 |  | ЖЕСТКИЙ ДИСК (HDD 6TB) WD60PURX | ШТ | 1
29 |  | ТЕЛЕВИЗОР ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 55 ДИАГОНАЛЬ | ШТ | 1
30 | Ц1008-3-3 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ | ШТ | 1
31 |  | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SMART-UPS 3000VA | ШТ | 1
32 | С | КОННЕКТОР ДЛЯ КАМЕР RJ-45 | ШТ | 20
33 | С | УСТРОЙСТВО ОБЖИМНОЕ СЕТЕВОЕ RJ-45, RJ-12 | ШТ | 1
34 | Ц1001-055-02 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ | 100М | 3.1
35 | С | КАБЕЛЬ СЕТЕВОЙ КСВППЭ 4Х2Х0,52 | М | 310
36 | Ц802-409-9 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ | 100 М | 3
37 | С | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ Д20ММ | М | 300
38 | Ц803-599-1 | ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6 | ШТ | 1
39 |  | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | ШТ | 1
40 | С | КОРОБКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 85X85 | ШТ | 6
41 |  | БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ 8Х2Р+Е | ШТ | 1
42 | С | ХОМУТ КАБЕЛЬНЫЙ (100PCS) 3,6Х150MM | ШТ | 2
43 | С | МАРКЕР КАБЕЛЬНЫЙ 0-9 (1000 ШТ./УПАК.) | ШТ | 1
ЭС
АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
1 | Ц0803-572-05 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ [ШКАФ], УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1700Х1100 | ШТ | 1
2 |  | ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПДЕЛИТЕЛЬНЫЙ В СОСТАВЕ: С ШИНАМИ РЕ И N 1) АВТОМАТЫ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ ВА47-100/3Р-С-63/32А-2ШТ ПР-11 (1200Х750Х300) ШТ. 1 ГРЩ 2) АВТОМАТЫ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ ВА47-100/1Р-С-40/16А-10ШТ 3) АВТОМАТЫ НА ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЯХ ВА47-100/1Р-С-40/10А-3ШТ | ШТ | 1
3 | Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.12
4 | Ц0802-472-02 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2 | 100М | 0.08
5 | Ц0802-472-05 ДОП. 8 | ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР, ММ 12 | 100М | 0.45
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
6 | Ц0802-412-01 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5 | 100М | 3.8
7 | С | КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5 ММ2 ВВГНГ-3Х1,5 ММ2 | М | 145
8 | С | КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 3Х1,5 ММ2 ВВГНГ-3Х2,5 ММ2 | М | 235
9 | Ц0802-412-02 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6 | 100М | 0.05
10 | С | КАБЕЛЬ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПВХ ОБОЛОЧКЕ АВВГ(4Х6)ММ2 | М | 5
11 | Ц0802-409-9 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ ПО СТЕНАМ, КОЛОННАМ, ПОТОЛКАМ | 100 М | 4
12 | С | ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ГОФРИРОВАННАЯ УСЛ. ПРОХОДОМ 20 | М | 400
ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ
13 | Ц0803-593-21 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100 ШТ | 0.24
14 | С | СВЕТИЛЬНИК КРУГЛЫЙ LED PANEL (AKRIL) 18 W PRIME | ШТ | 9
15 | С | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 36 W PRIME | ШТ | 12
16 | С | СВЕТИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ LED PANEL (AKRIL) 24 W PRIME | ШТ | 3
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
17 | Ц1008-003-05 ДОП. 4 | УСТРОЙСТВА ОПТИКО-[ФОТО]ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: ПРИБОР ОПТИКО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ В ОДНОБЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 2
18 |  | ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ REV CONTROL LUCHS 360ГР. ПОТОЛОЧНЫЙ IP33 | ШТ | 2
19 | С | МЕТИЗЫ (БОЛТЫ,ГАЙКИ,ШАЙБЫ) | КГ | 5
УСТРОЙСТВА ЭЛЕКРОУСТАНОВОЧНЫЕ
20 | Ц0803-591-09 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.28
21 | С | РОЗЕТКА 1-МЕСТНАЯ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И КРЫШКОЙ «ПРАГА» 16 А, IP 44, БЕЛАЯ С ЗАЩ. ШТОР | ШТ | 4
22 | С | РОЗЕТКА 2-МЕСТНАЯ «ПРАГА»,16 А, С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ С КРЫШКОЙ, IP 44, БЕЛЫЙ, С ЗАЩ. ШТОР | ШТ | 24
23 | Ц0803-591-02 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.05
24 | С | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ «МУРМАНСК», 10А, IP54,СЕРЫЙ EKF PROXIMA | ШТ | 5
25 | Ц0803-591-05 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ | 0.04
26 | С | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-КЛАВИШНЫЙ С ИНДИКАТОРОМ «МУРМАНСК», 10А, IP54,СЕРЫЙ EKF PROXIMA | ШТ | 4
27 | С | КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК У197УХП3 | ШТ | 8
28 | С | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ У-192 | ШТ | 37
СЕТЕВОЙ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
29 |  | СОЛНЕЧНЫЕ ФЭС КОМПЛЕКТ СФЭС-7КВТ | КОМПЛ | 1
НЭС
НЭС
1 | Ц0802-141-04 | КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 6 | 100М | 1.15
2 | С | КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ. 4Х16 ММ2 АВВГ | М | 115
3 | Ц802-142-1 | УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 100М | 1.15
4 | С | ПЕСОК | М3 | 7
5 | Ц802-143-1 | ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 100М | 1.15
6 | С | КИРПИЧ 250Х120Х88 ММ2 | ШТ | 9118
7 | Ц803-526-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100 | ШТ | 1
8 | С | АВТОМАТ 63 А | ШТ | 1
9 | Е3402-001-01 ДОП. 7 | УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76 ММ С СОЕДИНЕНИЕМ СТАЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ | КАНАЛО-КМ | 0.008
10 | С | ТРУБА АСБЕСТО-ЦЕМЕНТНАЯ Д76ММ | М | 8
11 | Ц0802-164-01 | МУФТА ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 35 | ШТ | 2
12 | С | МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННИЕ 4КВТПН-1 16/25 | ШТ | 2
НВК
ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1
1 | Е0101-004-04 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0.018
2 | Е102-57-1 . ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ТРАНШЕЙ. | 100М3 | 0.02
3 | Е102-57-1 | РЫТЬЕ УШИРЕНИЙ И УГЛУБЛЕНИИ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0.0337
4 | Е102-57-1 | РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРУБ | 100М3 | 0.004
5 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2(ТРАНШЕЙ) | 100М3 | 0.2
6 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2(ДНО КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЦЫ) | 100М3 | 0.0156
7 | Е2201-011-01 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | КМ | 0.04
8 | Е102-61-1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.017
9 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.017
10 | Е1202-002-02 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.1036
11 | Е1202-002-03 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.1036
12 | Е0102-061-01 | ЗАБИВКА ПАЗУХ КОЛОДЦЕВ | 100М3 | 0.0259
13 | Е2206-005-01 | ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ШТУЦЕРОВ [ПАТРУБКОВ] ДИАМЕТРОМ 25 ММ | ВРЕЗКА | 1
14 | Е2201-011-01 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | КМ | 0.04
15 | Е2202-001-01 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 25 ММ | КМ | 0.04
16 | Е2201-011-01 | УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ(КОЖУХ) | КМ | 0.0015
17 | С | ОТВОД СТАЛЬНОЙ 90ГРАД. Д25X2,5ММ | ШТ | 2
18 | Е1605-001-02 МИНСТРОЙИЖКХ 03.03.23 Г. N 42 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ | ШТ | 2
19 | С | ВЕНТИЛЬ Д25ММ | ШТ | 2
20 | Е2304-011-01 | УСТАНОВКА ЛЮКА | ШТ | 2
21 | С | ЛЮК ЧУГУННЫЙ ВОДОПРОВОДНЫЙ С КОЛЬЦОМ В КОМПЛЕКТЕ Д700ММ | ШТ | 2
22 | Е2204-1-1 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.526
23 | С | КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Ф1500ММ Н=1500ММ | ШТ | 2
24 | С | САЛЬНИКИ НАБИВНЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦА ДУ100ММ | ШТ | 5
25 | С | СТРЕМЯНКА L=2.0М | ШТ | 2
26 | С | МС-1 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=160 | ШТ | 2
27 | С | МС-1 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=110 | ШТ | 2
28 | С | МС-2 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=160 | ШТ | 2
29 | С | МС-2 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=190 | ШТ | 2
КОЛОДЦЫ В1
30 | Е2204-1-1 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.144
31 | С | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦ-10-6 | ШТ | 1
32 | С | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦП-10-9 | ШТ | 3
33 | С | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦП 1-10-1 | ШТ | 2
34 | С | ПЛИТЫ ДНИЩА ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦД-10 | ШТ | 2
К1(ХОЗ БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ)
35 | Е0101-004-04 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 1000М3 | 0.03
36 | Е102-57-1 . ТЧ П.3.187 КЗТР=1,2 | РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ТРАНШЕЙ. | 100М3 | 0.03
37 | Е102-57-1 | РЫТЬЕ УШИРЕНИЙ И УГЛУБЛЕНИИ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЦЫ ВРУЧНУЮ | 100М3 | 0.0525
38 | Е102-57-1 | РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРУБ | 100М3 | 0.0066
39 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2(ТРАНШЕЙ) | 100М3 | 0.38
40 | Е0102-005-01 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2(ДНО КОТЛОВАНА ПОД КОЛОДЦЫ) | 100М3 | 0.0234
41 | Е2301-020-01 ДОП. 6 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 100М | 0.75
42 | Е102-61-1 | ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0.025
43 | Е0101-033-01 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ | 1000М3 | 0.028
44 | Е1202-002-02 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА | 100М2 | 0.1319
45 | Е1202-002-03 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 100М2 | 0.1319
46 | Е0102-061-01 | ЗАБИВКА ПАЗУХ КОЛОДЦЕВ | 100М3 | 0.033
47 | Е2301-020-01 ДОП. 6 | УКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ) И ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 100М | 0.75
48 | Е2304-011-01 | УСТАНОВКА ЛЮКА | ШТ | 3
49 | С | ЛЮК ЧУГУННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ С КОЛЬЦОМ В КОМПЛЕКТЕ Д700ММ | ШТ | 3
50 | Е2204-1-1 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.423
51 | С | КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Ф1000ММ | ШТ | 3
52 | С | СТРЕМЯНКА L=2.0М | ШТ | 8
53 | С | МС-1 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=160 | ШТ | 3
54 | С | МС-1 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=110 | ШТ | 3
55 | С | МС-2 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=160 | ШТ | 3
56 | С | МС-2 (ДЛЯ Д=1000) ПОЛОСА 8 80 ГОСТ19903-74 L=190 | ШТ | 3
КОЛОДЦЫ К1
57 | Е2204-1-1 | УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ СУХИХ | 10М3 | 0.196
58 | С | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦ-10-6 | ШТ | 4
59 | С | КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦП-10-9 | ШТ | 2
60 | С | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦП 1-10-1 | ШТ | 3
61 | С | ПЛИТЫ ДНИЩА ДЛЯ КОЛЕЦ ВОДОПРОВОДНЫХ КЦД-10 | ШТ | 3
ГП
РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ. АСФАЛЬТОБЕТОН, ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ
1 | Е2701-005-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000М2 ОСНОВАНИЯ | 0.0733
2 | Е2701-005-02 К=17 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-01 | 1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | 0.0733
3 | С | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАННАЯ СМЕСЬ | М3 | 19.8
4 | Е2704-005-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ | 1000М2 ОСНОВАНИЯ | 0.0733
5 | Е2706-020-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | 1000М2 | 0.0733
6 | Е2706-021-01 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-020-01 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ | 1000М2 | 0.0733
7 | Е2706-020-03 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИНИСТЫХ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0733
8 | Е2706-021-03 К=8 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-020-03 АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0.0733
9 | Е2702-010-02 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 100М | 0.341
10 | С | БЕТОННЫЙ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ П-7, ГОСТ 6665-82, ДЛЯ ПРОЕЗДОВ | ПМ | 34.1
РАЗДЕЛ 2. БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ И ОТМОСТКА
11 | Е2701-005-01 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 1000М2 ОСНОВАНИЯ | 0.1065
12 | Е2701-005-02 К=5 | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-01-005-01 | 1000М2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ | -0.1065
13 | Е2706-002-17 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0.1065
14 | Е2706-002-18 К=10 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (М250) | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | -0.1065
15 | Е2706-009-03 | УКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОЙ АРМОСЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ. БАЗАЛЬТОВАЯ КОМПОЗИТНАЯ АРМОСЕТКА ДИАМЕТРОМ 3 ММ, ШАГ: 100Х100ММ | 1000М2 ПОКРЫТИЯ | 0.1065
РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ
16 | Е2707-005-01 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 40 ШТ. БРУСЧАТКА | 10 М2 | 6.5
17 | Е2702-010-02 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 100М | 0.4763
18 | С | БЕТОННЫЙ БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ П-7, ГОСТ 6665-82, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСЧАТКИ | ПМ | 47.63
РАЗДЕЛ 4. ИРРИГАЦИЯ
19 | Е2702-004-01 | УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЗ ЛОТКОВ В ОТКОСАХ НАСЫПИ | 100М ЛОТКА | 0.3025
20 | С | ЛОТОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ИРРИГАЦИОННЫЙ, СЕЧЕНИЕ 30Х34 СМ, ТИП II, Т.П.320-55 | ПМ | 30.25
21 | Е2301-008-03 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕТОННЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | 100М | 0.05
РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ГАЗОН ИЗ РАЙГРАСА
22 | Е4701-046-02 | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ | 100М2 | 2
23 | Е4701-046-08 | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ЗАГУЩЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100М2 | 2
24 | С | СЕМЕНА ГАЗОННОЙ ТРАВЫ РАЙГРАСА | КГ | 10
РАЗДЕЛ 6. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
25 | ЦЕНА | СКАМЬЯ ТИП 1 | ШТ | 3
26 | ЦЕНА | УРНА ТИП 1 | ШТ | 3
27 | ЦЕНА | ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК | ШТ | 1
28 | ЦЕНА | ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ | ШТ | 1
29 | ЦЕНА | ТЕНЕВОЙ НАВЕС | ШТ | 1
30 | ЦЕНА | ПОЖАРНЫЙ ЩИТ | ШТ | 1
31 | ЦЕНА | ДВОРИК ПЕСЧАНЫЙ ТИП II | ШТ | 1
32 | ЦЕНА | МУСОРНЫЙ ЯЩИК | ШТ | 2
33 | ЦЕНА | ФОНАРЬ | ШТ | 4
НБШ
НБШ
1 | Е2709-020-12 ДОП. 8 | НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.14.2, ДЛИНА ПОЛОСЫ 8 М | 100 М | 0.25
2 | Е2709-011-02 ДОП. 8 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ Т-ОБРАЗНЫХ | Т РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0.0075
3 |  | ЗНАК ПАРКОВКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | ШТ | 1
4 | Е2709-022-02 ДОП. 14 | НАНЕСЕНИЕ БУКВ, ЦИФР И СИМВОЛОВ, ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.22 ПРИ РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ ДО 60 КМ/Ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3 (ИНВАЛИД) | 100 М2 | 0.02
5 | Е1101-38-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТОК | 100М2 | 0.2106
6 | С | ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА КОНУС ЛИМЕЙНЫЙ ТПУ С ЛЮВЕРСАМИ 300Х300, ЦВЕТ ЖЕЛТЫЙ | ШТ | 70
7 | С | ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПОЛОСА ПРОДОЛЬНАЯ С ЛЮВЕРСАМИ 300Х300ММ. НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ | ШТ | 164
8 | С | ТАКТИЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ | ШТ | 12
9 | С | КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА, 50ММ,33 М ЖЕЛТАЯ | ШТ | 4
10 | С | ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМОСХЕМА САНУЗЛА | ШТ | 4
11 |  | ЗВОНОК + КНОПКА ТАКТИЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА СО ШРИФТОМ БРАЙЛЯ "КНОПКА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА" 150Х200ММ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | ШТ | 5
12 | С | ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ДВОЙНОЙ S-ОБРАЗНЫЙ КРЮЧОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ШТ | 4
13 | Е1701-002-04 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ | 10ШТ | 0.1
14 | С | ПЕРИЛА - ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ПОРУЧЕНЬ ОДИНАРНЫЙ 38 ММ | ПМ | 8.2
15 |  | ЗЕРКАЛО НАКЛОННОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ МНГ ДУ 32 600 800ММ | ШТ | 4
16 | Е1701-002-04 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ | 10ШТ | 0.8
17 | С | НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ ПЕРИЛА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304. ПЕРИЛА ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ. | ШТ | 8
18 | Е1701-002-04 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ПЕРИЛ | 10ШТ | 0.8
19 | С | ПОРУЧЕНЬ ОПОРНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ, НАСТЕННО-НАПОЛЬНЫЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ДУ32ММ 75Х75Х55 | ШТ | 4
20 | С | ПОРУЧЕНЬ-ОПОРА РЕГУЛИРУЕМАЯ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ В САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КОМНАТЫ | ШТ | 4
21 |  | УРНА | ШТ | 4
22 | С | СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КНОПОК ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ | ШТ | 1
23 | Е2709-016-02 | РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ КРАСКОЙ СПЛОШНОЙ ЛИНИЕЙ ШИРИНОЙ 0,2 М | КМ | 0.2112
24 | С | САМОКЛЕЯЩИЕСЯ РЕЗИНОВЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СТУПЕНИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ-БЕЗОПАСНАЯ ОПОРА ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ И РАМПОВ, ПРОЧНЫЕ НЕСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛЕЙКИ НА ЛЕСТНИЦЫ | ПМ | 50
25 | Е0705-016-01 | УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ТВЕРДОЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | 100М ОГРАЖДЕНИЙ | 0.017
26 | С | ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕРИЗ НЕРЖАВЕЮЩИЙ СТАЛИ (ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ) | ПМ | 1.7
27 | С | КРУГ ЖЕЛТЫЙ ДУ200ММ | ШТ | 31
28 | С | КОНТРАСТНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ 50ММ Х 33М, ЖЕЛТАЯ | ШТ | 11
29 | Ц305-5-2 ДОП. 4 | ЛИФТ МАЛОГРУЗОВОЙ И ГРУЗОВОЙ ТРОТУАРНЫЙ СО СКОРОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ КАБИНЫ ДО 0,5 М/С, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 100 КГ НА 2 ОСТАНОВКИ В МЕТАЛЛОКАРКАСНОЙ ШАХТЕ, ВЫСОТА ШАХТЫ 7 М | ЛИФТ | 1
30 |  | НАКЛОННЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СПБ | ШТ | 1