## 1-1э_ЛРВ
Форма N 5
РП. Тошкент шаҳридаги алоҳида ташкил этилган автобус йўлакларини ажратувчи ҳимоя тўсиқларини ва қавариқ сунъий нотекисликларни ўрнатиш. (1-босқич) Чилонзор тумани Кичик халка автомобиль йўлининг Катортол ва Боғибостон кўчалари оралиғида
(наименование стройки)
|  | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № | 1-1Э
(локальная ресурсная смета)
на | ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ (ОТКОРРЕКТИРОВАНО ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ),
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество
|  |  |  | на. ед. измерения | по проектным данным
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
СМЕТА 1010
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Е62-041-01 | ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ: С ЗЕМЛИ -УДАЛЕНИЕ ЛИНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (ДЕМАРКИРОВКА) С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДЫ | 100М2 | 12.3921
1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 20.8 | 257.7557
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
2 | Е0905-003-01 | ПОСТАНОВКА НА БОЛТАХ ДОРОЖНЫХ ДЕЛИНИАТОРОВ | 100 ШТ. БОЛТОВ | 8.43
2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 11.9 | 100.317
2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.03 | 0.2529
2.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.03 | 0.2529
3 | С | ДОРОЖНЫЕ ДЕЛИНИАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ 150Х800Х50ММ | ШТ | 281
4 | С | АНКЕРНЫЙ БОЛТ 12Х150ММ | ШТ | 843
ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА-МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ
5 | Е2709-024-05 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ С ХОЛОДНОЙ ОКРАСКОЙ ROADTEKMA-2 ШИРИНОЙ ЛИНИИ 0,15 М СПЛОШНОЙ(1.1) | КМ ЛИНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ | 17.417
5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.3 | 57.4761
5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.69 | 29.4347
5.3 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.68 | 11.8436
5.4 | 3445 | МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2" | МАШ.-Ч | 1.01 | 17.5912
5.5 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т | 0.106 | 1.8462
5.6 | 31946 | СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850 | Т | 0.079 | 1.3759
6 | Е2709-024-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ С ХОЛОДНОЙ ОКРАСКОЙ ROADTEKMA-2 ШИРИНОЙ ЛИНИИ 0,15 М ПУНКТИРНОЙ, ШАГ 1:3 (1.5) | КМ ЛИНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ | 0.052
6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.3 | 0.1716
6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.69 | 0.08788
6.3 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.68 | 0.03536
6.4 | 3445 | МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2" | МАШ.-Ч | 1.01 | 0.05252
6.5 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т | 0.026 | 0.001352
6.6 | 31946 | СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850 | Т | 0.02 | 0.00104
7 | Е2709-024-08 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ С ХОЛОДНОЙ ОКРАСКОЙ ROADTEKMA-2 ШИРИНОЙ ЛИНИИ 0,15 М ПУНКТИРНОЙ, ШАГ 3:1(1.6) | КМ ЛИНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ | 0.364
7.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.3 | 1.2012
7.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.69 | 0.61516
7.3 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.68 | 0.24752
7.4 | 3445 | МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2" | МАШ.-Ч | 1.01 | 0.36764
7.5 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т | 0.079 | 0.028756
7.6 | 31946 | СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850 | Т | 0.059 | 0.021476
8 | Е2709-024-04 ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | НАНЕСЕНИЕ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОЖНО-РАЗМЕТОЧНОЙ МАШИНОЙ С ХОЛОДНОЙ ОКРАСКОЙ ROADTEKMA-2 ШИРИНОЙ ЛИНИИ 0,1 М ПУНКТИРНОЙ, ШАГ 3:1 | КМ ЛИНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ | 2.493
8.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 3.3 | 8.2269
8.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1.69 | 4.2132
8.3 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч | 0.68 | 1.6952
8.4 | 3445 | МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2" | МАШ.-Ч | 1.01 | 2.5179
8.5 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т | 0.053 | 0.13213
8.6 | 31946 | СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850 | Т | 0.04 | 0.09972
ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА-ВРУЧНУЮ
9 | Е2709-020-14 ДОП. 8 | НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.17 | 100 М | 7.06
9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 2.04 | 14.4024
9.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0.68 | 4.8008
9.3 | 2434 | КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ | МАШ.-Ч | 0.68 | 4.8008
9.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0.68 | 4.8008
9.5 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т | 0.0099 | 0.069894
9.6 | 30420 | МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ | Т | 0.00383 | 0.02704
10 | Е2709-022-02 ДОП. 14 | НАНЕСЕНИЕ БУКВ, ЦИФР И СИМВОЛОВ, ДУБЛИРУЮЩИХ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, НА ПОКРЫТИЕ БЕЗ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПИСТОЛЕТОМ-РАСПЫЛИТЕЛЕМ: 1.22 (1.23) ПРИ РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ ДО 60 КМ/Ч, | 100 М2 | 1.692
10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 26.46 | 44.7703
10.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 8.82 | 14.9234
10.3 | 2434 | КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ | МАШ.-Ч | 8.82 | 14.9234
10.4 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 8.82 | 14.9234
10.5 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т | 0.065 | 0.10998
10.6 | 30420 | МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ | Т | 0.025 | 0.0423
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч |  | 484.3212
2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч |  | 54.3281
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
3 | 1135 | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л | МАШ.-Ч |  | 13.8217
4 | 2434 | КРАСКОПУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ | МАШ.-Ч |  | 19.7242
5 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч |  | 19.9771
6 | 3445 | МАШИНА МАРКИРОВОЧНАЯ "ALTEKMA-ROADTEKMA 2" | МАШ.-Ч |  | 20.5293
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
7 | 30187 | КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ | Т |  | 2.1883
8 | 30420 | МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ | Т |  | 0.06934
9 | 31946 | СТЕКЛЯННЫЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МИКРОСФЕРЫ 180-850 | Т |  | 1.4982
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
10 | С | ДОРОЖНЫЕ ДЕЛИНИАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ 150Х800Х50ММ | ШТ |  | 281
11 | С | АНКЕРНЫЙ БОЛТ 12Х150ММ | ШТ |  | 843
СОСТАВИЛ