## 1
Форма N 5
Qo'shrabot tuman Jo'sh ota MFYdagi Gulobot ichki yo'llarini asfalt qilish
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Тип работы | Единица измерения | по проектным данным | Стоимость
[5 empty] | на единицу измерения | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | E27-4-3-5 ШHК.ДОП.4 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 1000М2 | 7,17
2 | E27-3-1-3 | ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА | 1000М2 | 6,06
3 | E27-4-1-4 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ Т=3СМ | 100М3 | 3,207
4 | С140-13450 | ЩЕБЕНЬ ИЗ ПОРИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ФРАКЦИИ 5-20ММ | М3 | 320,7
5 | E27-6-26-1 | ПОДГРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ | Т | 7,483
6 | E27-13-10-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ | 1000М2 | 10,69
7 | E27-13-11-1 К=2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 PАЗА | 1000М2 | 10,69
8 | E27-8-1-16 | УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ/Е27-14-5-1/5/ ГА МОСЛАШТИРИИЛДИ/ | 1000М2 | 2,54
9 | E27-9-8-1 | УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ | 100ШТ | 0,12
10 | ЗНАК-1 | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 700ММ КВАДРАТНЫЙ 8,13 ПО ГОСТ 10807-78 | ШТ | 3
11 | ЗНАК-2 | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 700ММ КВАДРАТНЫЙ 2,1 ПО ГОСТ 10807-78 | ШТ | 6
12 | ЗНАК-3 | ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 700ММ ТРЕУГОЛЬНЫЕ 2,4 ПО ГОСТ 10807-78 | ШТ | 3
13 | ЗНАК-4 | СТОЙКА 3360Х76Х3,5ММ ДЛЯ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК ПО ГОСТ 10807-78 | ШТ | 9
14 | E6-1-80-10 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБЕН КЛАССА В15 | 100М3 | 0,0099
15 | E22-1-27-1 ШHК.ДОП.15 | УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ | М | 8
16 | ТРУБ-1 | СТАЛЬНОЙ ТРУБ Д=530Х6ММ | ПМ | 8
17 | E22-2-8-11 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 500 ММ | КМ | 0,008
18 | E22-1-27-1 ШHК.ДОП.15 | УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ПЕРЕХОДОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ | М | 6
19 | ТРУБ-2 | СТАЛЬНОЙ ТРУБ Д=325Х5ММ | ПМ | 6
20 | E22-2-8-8 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | КМ | 0,006
21 | E23-1-1-3 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГРАВИЙНОГО | 10М3 | 0,1
22 | E1-1-195-26 ШHК.ДОП.11 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER", "HYUNDAI ROBEX" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ:2 | 1000М3 | 0,006
23 | E1-2-61-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 | 100М3 | 0,04
24 | E37-4-1-4 | УСТРОЙСТВО ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ОГОЛОВКОВ | 100М3 | 0,016
25 | E6-1-80-10 | ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ЩЕБНЕ КЛАССА В15/М200/ | 100М3 | 0,016